## Reporte de Avance MIB
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2021
VERTIENTE: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Residente General | PCA | Número | Estado | Municipio | Tipo de apoyo (Número de proyecto) | Nombre del Proyecto | Avance Físico Corte al 27-sep-2021 | Beneficiarios hombres | Beneficiarias mujeres | Total beneficiarios
EMILIO | PCA-27005EP001 | 1 | TABASCO | COMALCALCO | 270051PI005 | RENOVACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL Y CALLES ALEDAÑAS. | 100% | 12448 | 13959 | 26407
EMILIO | PCA-27005EP005 | 2 | TABASCO | COMALCALCO | 270051EP008 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PARQUE "TOMÁS GARRIDO" | 71.29% | 2368 | 2662 | 5030
EMILIO |  | 3 | TABASCO | COMALCALCO | 270051EP006 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ESPACIO PÚBLICO "SAN ISIDRO". | 0% | 0 | 0 | 0
EMILIO | PCA-27005EP003 | 4 | TABASCO | COMALCALCO | 270051EP007 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE ABASTO | 70.73% | 6220 | 6954 | 13174
EMILIO | PCA-27006EP002 | 5 | TABASCO | CUNDUACÁN | 270061EP005 | RENOVACIÓN DE UNIDAD POLIDEPORTIVA Y NUEVO ESTADIO DE BÉISBOL AV. DOMINGO COLIN | 78.38% | 10870 | 11767 | 22637
EMILIO | PCA-27006EP001 | 6 | TABASCO | CUNDUACÁN | 270061EP006 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO Y PATIO DE MANIOBRAS "1ERO DE NOVIEMBRE" Y CETRAM | 57.97% | 7530 | 8207 | 15737
EMILIO | PCA-27006EP004 | 7 | TABASCO | CUNDUACÁN | 270061EP004 | RENOVACIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 94.08% | 4528 | 5051 | 9579
EMILIO | PCA-27006MP003 | 8 | TABASCO | CUNDUACÁN | 270061PI002 | RENOVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO CUNDUACÁN Y CALLE HOMBRES ILUSTRES HASTA AV. PERIFÉRICO | 74.12% | 7769 | 8219 | 15988
EMILIO | PCA-27010EP003 | 9 | TABASCO | JALPA DE MÉNDEZ | 270101EP008 | RENOVACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL "MANUEL VARGAS IZQUIERDO" | 73.83% | 19705 | 21069 | 40774
EMILIO | PCA-27010EP002 | 10 | TABASCO | JALPA DE MÉNDEZ | 270101PI010 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "LA GUADALUPE" | 85.74% | 6460 | 7053 | 13513
EMILIO | PCA-27010EP006 | 11 | TABASCO | JALPA DE MÉNDEZ | 270101EP006 | RENOVACIÓN DE POLIDEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN COLONIA SAN LUIS | 95.71% | 12035 | 12954 | 24989
RAUL | PCA-07065EP002 | 12 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651EP007 | RENOVACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y ESTADIO DE BÉISBOL | 96.83% | 13338 | 14969 | 28307
RAUL | PCA-07065EP001 | 13 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651EP006 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SANTO DOMINGO Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 96.95% | 2646 | 2898 | 5544
RAUL | PCA-07065EP003 | 14 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651EP008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL | 95.02% | 4593 | 5302 | 9895
RAUL | PCA-07065EP004 | 15 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651EP009 | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EXPOFERIA | 95.62% | 6647 | 7355 | 14002
RAUL | PCA-07065EP005 | 16 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651EP010 | RENOVACIÓN DE PARQUE CONTEMPLATIVO-DEPORTIVO, CENTRO SOCIAL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PAKAL-NA | 96.12% | 3626 | 3904 | 7530
RAUL | PCA-07065MO001 | 17 | CHIAPAS | PALENQUE | 070651PI002 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA "PAKAL-NA" Y RENOVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA | 96.25% | 2507 | 2715 | 5222
EMILIO | PCA-27014EP002 | 18 | TABASCO | PARAÍSO | 270141EP005 | RENOVACIÓN DE CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO, "JUAN MANUEL DINAMITA MÁRQUEZ". | 51.07% | 9401 | 10128 | 19529
EMILIO | PCA-27014EP001 | 19 | TABASCO | PARAÍSO | 270141EP004 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CLÍNICA BÁSICA EN COLONIA CEIBA. | 58.27% | 3646 | 3909 | 7555
EMILIO | PCA-27014EP004 | 20 | TABASCO | PARAÍSO | 270141PI006 | RENOVACIÓN DE MALECÓN CANGREJO AZUL, PUERTO CEIBA | 70% | 1215 | 1250 | 2465
EMILIO | PCA-27014MO001 | 21 | TABASCO | PARAÍSO | 270141MO002 | RENOVACIÓN DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT | 84.64% | 5172 | 5601 | 10773
RAUL | PCA-27016EP002 | 22 | TABASCO | TEAPA | 270161PI006 | RENOVACIÓN CENTRO SOCIAL (CASINO), CULTURAL Y DEPORTIVO, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) COL. LA SIERRA. | 99.11% | 18886 | 20801 | 39687
RAUL | PCA-27016EP004 | 23 | TABASCO | TEAPA | 270161EP008 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE ABASTO "JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOVA". | 93.98% | 10264 | 11203 | 21467
RAUL | PCA-27016EP003 | 24 | TABASCO | TEAPA | 270161EP007 | RENOVACIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO. | 93.75% | 5907 | 6544 | 12451
MIGUEL | PCA-15108EP002 | 25 | MÉXICO | TULTEPEC | 151081EP005 | CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA Y PARQUE PÚBLICO "BARRANCA DE SAN MARCOS" | 66.98% | 8143 | 8452 | 16595
MIGUEL | PCA-15108EP003 | 26 | MÉXICO | TULTEPEC | 151081EP006 | CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "NUEVA CREACIÓN" | 89.89% | 10731 | 10930 | 21661
MIGUEL | PCA-15108EP006 | 27 | MÉXICO | TULTEPEC | 151081EP008 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA XAHUENTO CON PARQUE VECINAL Y REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA | 52.32% | 26293 | 27439 | 53732
MIGUEL | PCA-15108MO001 | 28 | MÉXICO | TULTEPEC | 151081PI002 | RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TULTEPEC, AV. NICOLÁS BRAVO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA PIROTECNIA Y DEL MAMUT. | 72.8% | 7533 | 8257 | 15790
RAUL | PCA-27001EP001 | 29 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP011 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CON MIRADOR AL RIO USUMACINTA | 52.06% | 1879 | 2138 | 4017
RAUL | PCA-27001EP002 | 30 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP012 | RENOVACIÓN DE PLAZA PÚBLICA GRACIELA EN LA COLONIA CENTRO | 97.59% | 6322 | 6972 | 13294
RAUL | PCA-27001EP003 | 31 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP013 | RENOVACIÓN DE PARQUE INFANTIL EL PALENQUE CON BIBLIOTECA | 97.9% | 1326 | 1447 | 2773
RAUL | PCA-27001EP004 | 32 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIMODAL DE TRANSPORTE Y COMERCIO | 55.61% | 1197 | 1287 | 2484
RAUL | PCA-27001EP005 | 33 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP009 | RENOVACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL 18 DE AGOSTO | 51.96% | 5425 | 5981 | 11406
RAUL | PCA-27001EP007 | 34 | TABASCO | BALANCÁN | 270011EP014 | RENOVACIÓN DEL MALECÓN VIEJO | 79.39% | 5114 | 5731 | 10845
RAUL | PCA-27001MO001 | 35 | TABASCO | BALANCÁN | 270011PI002 | RENOVACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE GRACIELA (ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO Y SAN MARCOS) | 90.48% | 2369 | 2701 | 5070
RAUL | PCA-27017EP001 | 36 | TABASCO | TENOSIQUE | 270171EP007 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO "BENITO JUÁREZ". | 76.34% | 4589 | 5017 | 9606
RAUL | PCA-27017EP003 | 37 | TABASCO | TENOSIQUE | 270171EP008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "LUIS DONALDO COLOSIO". | 43.38% | 3575 | 3675 | 7250
RAUL | PCA-27017EP004 | 38 | TABASCO | TENOSIQUE | 270171EP009 | RENOVACIÓN DE PARQUE DE BARRIO "SAN JUAN" + FARO ACTIVIDADES MÚLTIPLES Y OFICIOS. | 53.67% | 3705 | 3936 | 7641
RAUL | PCA-27017EP005 | 39 | TABASCO | TENOSIQUE | 270171EP010 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL (CASINO). | 56.38% | 4682 | 4988 | 9670
NANCY | PCA-26002EP001 | 40 | SONORA | AGUA PRIETA | 260021EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y RENOVACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN AV. 10 | 90.53% | 899 | 867 | 1766
NANCY | PCA-26002EP004 | 41 | SONORA | AGUA PRIETA | 260021PI004 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y BIBLIOTECA EN "LÍNEA INTERNACIONAL" | 91.14% | 838 | 841 | 1679
NANCY | PCA-26039EP001 | 42 | SONORA | NACO | 260391PI008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CADI EN CALLE ROMO MITRE Y SU ENTRONO. | 89.72% | 1535 | 1603 | 3138
NANCY | PCA-26039EP002 | 43 | SONORA | NACO | 260391EP007 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "LOS ENCINOS". | 89.6% | 1592 | 1701 | 3293
NANCY | PCA-26039EP003 | 44 | SONORA | NACO | 260391EP006 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA EN AV. IGNACIO RAMÍREZ.. | 90.18% | 1766 | 1759 | 3525
NANCY | PCA-26039EP004 | 45 | SONORA | NACO | 260391EP005 | RENOVACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL "BENITO JUÁREZ". | 90.21% | 2605 | 2609 | 5214
NANCY | PCA-26039MO001 | 46 | SONORA | NACO | 260391MO002 | RENOVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO | 90.77% | 947 | 939 | 1886
RICARDO | PCA-21119EP001 | 47 | PUEBLA | SAN ANDRÉS CHOLULA | 211191PI005 | RENOVACIÓN DEL ZÓCALO DE SAN ANDRÉS CHOLULA. | 98.08% | 6560 | 7128 | 13688
RICARDO | PCA-21119MO002 | 48 | PUEBLA | SAN ANDRÉS DE CHOLULA | 211191PI002 | Renovación de imagen urbana del entorno del Centro Histórico. | 98.65% | 0 | 0 | 0
RICARDO | PCA-21119EP003 | 49 | PUEBLA | SAN ANDRÉS CHOLULA | 211191EP006 | AMPLIACIÓN DE LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA. | 95.86% | 8547 | 8969 | 17516
RICARDO | PCA-21119EP009 | 50 | PUEBLA | SAN ANDRÉS CHOLULA | 211191EP007 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, BIBLIOTECA Y AUDITORIO EN EL CENTRO ESCOLAR ALFREDO TOXQUI. | 80.46% | 11242 | 12088 | 23330
RICARDO | PCA-21119EP010 | 51 | PUEBLA | SAN ANDRÉS CHOLULA | 211191EP008 | CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA. | 91.97% | 3921 | 4153 | 8074
MIGUEL | PCA-15109EP002 | 52 | MÉXICO | TULTITLÁN | 151091PI010 | RENOVACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 58.83% | 6925 | 7369 | 14294
MIGUEL | PCA-15109EP004 | 53 | MÉXICO | TULTITLÁN | 151091PI006 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS "GENERAL FELIPE ÁNGELES" | 73.5% | 242265 | 254327 | 496592
MIGUEL | PCA-15109EP001 | 54 | MÉXICO | TULTITLÁN | 151091EP007 | CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA Y BIBLIOTECA "ELENA PONIATOWSKA" Y RENOVACIÓN DE ENTORNO URBANO. | 38.35% | 57323 | 60312 | 117635
MIGUEL | PCA-15109EP005 | 55 | MÉXICO | TULTITLÁN | 151091EP008 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" Y SU ENTORNO URBANO. | 58.45% | 45154 | 47728 | 92882
MIGUEL | PCA-15109EP006 | 56 | MÉXICO | TULTITLÁN | 151091PI009 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA "REAL DEL BOSQUE" | 58.79% | 24719 | 25857 | 50576
MIGUEL | PCA-15059EP004 | 57 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591EP013 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XALTOCAN. | 66.16% | 2685 | 2802 | 5487
MIGUEL | PCA-15059EP008 | 58 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591EP015 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, ESPACIO PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN XALTOCAN. | 67.93% | 2412 | 2528 | 4940
MIGUEL | PCA-15059EP002 | 59 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591PI016 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y MUSEO DE SITIO A UN COSTADO DE LA PLAZA CÍVICA DE XALTOCAN. | 36.75% | 3112 | 3219 | 6331
MIGUEL | PCA-15059EP010 | 60 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591PI018 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO, MÓDULO DEPORTIVO Y SU ENTORNO URBANO (SANTA INÉS). | 58.07% | 7050 | 7103 | 14153
MIGUEL | PCA-15059MO001 | 61 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591PI002 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA XALTOCAN (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA). | 51.42% | 3017 | 3119 | 6136
MIGUEL | PCA-15044EP001 | 62 | MÉXICO | JALTENCO | 150441EP004 | RENOVACIÓN DE IMCUFIDE, DIF MUNICIPAL Y SU ENTORNO URBANO. | 75.67% | 4917 | 5416 | 10333
MIGUEL | PCA-15044EP003 | 63 | MÉXICO | JALTENCO | 150441PI005 | RENOVACIÓN DE PLAZA CON SU ENTORNO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN BARRIO SAN MARTÍN | 73.73% | 8633 | 9187 | 17820
MIGUEL | PCA-15044EP005 | 64 | MÉXICO | JALTENCO | 150441EP006 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y RENOVACIÓN DE ENTORNO URBANO. | 80.22% | 11495 | 12377 | 23872
MIGUEL | PCA-15044MO001 | 65 | MÉXICO | JALTENCO | 150441PI002 | RENOVACIÓN DE ENTORNO URBANO DE PLAZA SAN ANDRÉS. | 73.88% | 5932 | 6376 | 12308
MIGUEL | PCA-15125EP003 | 66 | MÉXICO | TONANITLA | 151251EP004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS CON UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO. | 81.75% | 156897 | 165441 | 322338
MIGUEL | PCA-15125EP004 | 67 | MÉXICO | TONANITLA | 151251EP005 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD Y RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO. | 70.25% | 3413 | 3566 | 6979
EMILIO | PCA-27008EP001 | 68 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081EP012 | RENOVACIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA CON MALECÓN Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) | 90.03% | 16590 | 19158 | 35748
EMILIO | PCA-27008EP003 | 69 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081PI011 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL TACO CON BIBLIOTECA DIGITAL | 76.67% | 17384 | 20271 | 37655
EMILIO | PCA-27008EP004 | 70 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081EP010 | RENOVACIÓN DEL CENTRO SOCIAL (CASINO) EN HUIMANGUILLO | 67.99% |  |  | 0
EMILIO | PCA-27008MO002 | 71 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081PI002 | RENOVACIÓN DE PARQUE CENTRAL "BENITO JUAREZ GARCÍA" Y CALLES CIRCUNDANTES | 93.82% | 13686 | 15992 | 29678
EMILIO | PCA-27008EP005 | 72 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081PI009 | RENOVACIÓN DEL CORREDOR COMERCIAL, PEATONAL "BENITO JUÁREZ" | 78.57% | 14867 | 17341 | 32208
EMILIO | PCA-27008EP007 | 73 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081PI007 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CON CALLES CIRCUNDANTES | 45.46% | 8945 | 10444 | 19389
EMILIO | PCA-27008EP006 | 74 | TABASCO | HUIMANGUILLO | 270081EP008 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) | 81.27% | 16590 | 19158 | 35748
NANCY | PCA-02001EP001 | 75 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI007 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA, PARQUE Y FARO | 70.45% | 5912 | 6041 | 11953
NANCY | PCA-02001EP004 | 76 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI010 | RENOVACIÓN DE PLAZA DE LA PATRIA | 80.55% | 4290 | 4359 | 8649
NANCY | PCA-02001EP005 | 77 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI011 | RENOVACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PARQUE REVOLUCIÓN | 82.69% | 8137 | 8647 | 16784
NANCY | PCA-02001EP006 | 78 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI012 | CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y NÚCLEOS DE SERVICIOS EN PLAYA HERMOSA | 58.84% | 1519 | 1592 | 3111
MIGUEL | PCA-15059EP007 | 79 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591EP014 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EN XALTOCAN. | 33.44% | 515 | 550 | 1065
MIGUEL | PCA-15059EP009 | 80 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591EP012 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS EN XALTOCAN | 37.47% | 1319 | 1410 | 2729
MIGUEL | PCA-15059EP003 | 81 | MÉXICO | NEXTLALPAN | 150591EP017 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA EN XALTOCAN. | 53.01% | 3168 | 3284 | 6452
NANCY | PCA-02001EP002 | 82 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON PARQUE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 70.59% | 6844 | 6756 | 13600
NANCY | PCA-02001EP003 | 83 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011PI009 | RENOVACIÓN DE MERCADO EN EX PALACIO MUNICIPAL | 78.57% | 1625 | 1669 | 3294
RICARDO | PCA-15081EP001 | 84 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811PI010 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LOS HÉROES TECÁMAC. | 85.05% | 17080 | 17825 | 34905
RICARDO | PCA-15081EP002 | 85 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811EP011 | CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA "ARANJUEZ". | 90.79% | 12036 | 12965 | 25001
RICARDO | PCA-15081EP004 | 86 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811EP007 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PARQUE EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ. | 70.06% | 4443 | 4721 | 9164
RICARDO | PCA-15081EP005 | 87 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811PI012 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA NO. 37 EN SAN LUCAS XOLOC. | 88.43% | 9928 | 10558 | 20486
RICARDO | PCA-15081EP006 | 88 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811PI009 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAN LUCAS XOLOC | 97.35% | 8259 | 8800 | 17059
RICARDO | PCA-15081EP003 | 89 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811EP008 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "PRIMERAS LUCES DEL PROGRESO". | 89.64% | 1136 | 1218 | 2354
RICARDO | PCA-15081MO001 | 90 | MÉXICO | TECÁMAC | 150811PI002 | RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y ENTORNO URBANO DE SAN LUCAS XOLOC. | 80.41% | 2732 | 2902 | 5634
RICARDO | PCA-32010EP006 | 91 | ZACATECAS | FRESNILLO | 320101EP007 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CANCHA CON CUBIERTA "EL VERGEL" | 90.29% | 16000 | 17244 | 33244
RICARDO | PCA-32010EP004 | 92 | ZACATECAS | FRESNILLO | 320101EP009 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLAZA PÚBLICA "REAL FRESNILLO". | 80.04% | 6014 | 6381 | 12395
RICARDO | PCA-32010EP001 | 93 | ZACATECAS | FRESNILLO | 320101PI006 | RENOVACIÓN DE FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS, CON MUSEO, BIBLIOTECA Y MERCADO DE ARTESANÍAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y LOCALES COMERCIALES EN EL DENOMINADO ÁGORA "JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA" EN COLONIA CENTRO | 73.31% | 9700 | 10738 | 20438
RICARDO | PCA-32010EP002 | 94 | ZACATECAS | FRESNILLO | 320101EP010 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BARRIO, CON CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, BIBLIOTECA, MERCADO, LOCALES DE COMERCIO DE BARRIO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA. | 83.04% | 6014 | 6381 | 12395
RICARDO | PCA-32010EP003 | 95 | ZACATECAS | FRESNILLO | 320101EP008 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BARRIO, CON CENTRO DE DESARROLLO URBANO, BIBLIOTECA, MERCADO, LOCALES DE COMERCIO DE BARRIO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN COLONIA OBRERA. | 86.46% | 5756 | 5934 | 11690
NANCY | 260301EP014 | 96 | SONORA | HERMOSILLO | 260301EP014 | CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE INFANTIL EN LAS MINITAS. | 77.2% | 4981 | 5120 | 10101
NANCY | 260301PI013 | 97 | SONORA | HERMOSILLO | 260301PI013 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LINEAL EN LAS MINITAS. | 75.43% | 5816 | 6028 | 11844
NANCY | 260301PI012 | 98 | SONORA | HERMOSILLO | 260301PI012 | RENOVACIÓN DE PARQUES Y SU IMAGEN URBANA EN LAS MINITAS. | 79.46% | 5248 | 5433 | 10681
NANCY | 260301PI011 | 99 | SONORA | HERMOSILLO | 260301PI011 | CONSTRUCCIÓN DE UN ÁGORA EN LA "CAÑADA DE LOS NEGROS" Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA. | 79.12% | 5351 | 5313 | 10664
NANCY | 260301PI034 | 100 | SONORA | HERMOSILLO | 260301PI034 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA VINCULADA A LA CAÑADA DE LOS NEGROS Y PARQUE MADERO. | 81.34% | 4311 | 4365 | 8676
MIGUEL | PCA-13070EP001 | 101 | HIDALGO | TLAHUELILPAN | 130701EP004 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO CON SERVICIOS Y OFICINAS DE DICONSA EN COLONIA CUAUHTÉMOC. | 88.41% | 2800 | 2821 | 5621
MIGUEL | PCA-13070EP002 | 102 | HIDALGO | TLAHUELILPAN | 130701EP006 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y JUEGOS INFANTILES EN CERRO DE LA CRUZ. | 89.74% | 2850 | 2974 | 5824
MIGUEL | PCA-13070EP004 | 103 | HIDALGO | TLAHUELILPAN | 130701PI007 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE MÓDULO DEPORTIVO EN CERRO DE LA CRUZ | 90.16% | 46 | 52 | 98
MIGUEL | PCA-13070MO001 | 104 | HIDALGO | TLAHUELILPAN | 130701PI002 | RENOVACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CUAUHTÉMOC Y LAS CALLES TEODOMIRO MANZANO TRAMO 16 DE ENERO - BENITO JUÁREZ Y RENOVACIÓN DE LAS CALLES DOROTEO ARANGO | 90.84% | 4399 | 4611 | 9010
RICARDO | PCA-21114EP011 | 105 | PUEBLA | PUEBLA | 211141PI008 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO DE LA COLONIA MÉXICO 83 | 88.07% | 7063 | 7502 | 14565
RICARDO | PCA-21114EP009 | 106 | PUEBLA | PUEBLA | 211141PI006 | CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA, CASA DE CULTURA, CICLOESTACIONAMIENTO, MERCADO, PASEO Y PARQUE LINEAL "PLANTA HIDROELÉCTRICA CARMELA". | 33.96% | 22622 | 24533 | 47155
RICARDO |  | 107 | PUEBLA | PUEBLA | 211141PI007 | Construcción del Mercado "Amalucan". | 1.69% | 0 | 0 | 0
RICARDO |  | 108 | PUEBLA | PUEBLA | 211141PI005 | Renovación del Zócalo de Puebla, Puebla. | 95.16% | 0 | 0 | 0
RICARDO | PCA-29033EP005 | 109 | TLAXCALA | TLAXCALA | 290331PI008 | RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. | 98.44% | 18149 | 20941 | 39090
RICARDO | PCA-29033EP003 | 110 | TLAXCALA | TLAXCALA | 290331PI010 | RENOVACIÓN DE LA PLAZA "XICOHTENCATL". | 87.92% | 19518 | 22608 | 42126
RICARDO | PCA-29033EP009 | 111 | TLAXCALA | TLAXCALA | 290331EP007 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL “EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS”. | 1.03% | 0 | 0 | 0
RICARDO | PCA-29033EP004 | 112 | TLAXCALA | TLAXCALA | 290331EP009 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANOS | 25.91% | 5472 | 6370 | 11842
MIGUEL | PCA-15120EP001 | 113 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201EP005 | CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN LA LAGUNA DE ZUMPANGO. | 67.7% | 1116 | 1078 | 2194
MIGUEL | PCA-15120EP004 | 114 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201EP007 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS "TZOMPANCO". | 42.12% | 10974 | 11768 | 22742
MIGUEL | PCA-15120MO001 | 115 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201PI003 | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL JESÚS CARRANZA. | 34.79% | 9024 | 9556 | 18580
MIGUEL |  | 116 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201PI006 | RENOVACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y ENTORNO URBANO. | 0% | 0 | 0 | 0
MIGUEL | PCA-15120EP005 | 117 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201EP008 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA EN SAN JUAN PUEBLO NUEVO. | 24.73% | 9039 | 9576 | 18615
MIGUEL | PCA-15120MO002 | 118 | MÉXICO | ZUMPANGO | 151201PI004 | RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE ZUMPANGO Y ENTORNO URBANO. | 41.69% | 10273 | 10909 | 21182
MIGUEL | PCA-13074EP003 | 119 | HIDALGO | TLAXCOAPAN | 130741EP004 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. | 94.98% | 6836 | 7312 | 14148
MIGUEL | PCA-13074EP004 | 120 | HIDALGO | TLAXCOAPAN | 130741EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON BIBLIOTECA "AV. DEL TRABAJO". | 94.1% | 883 | 995 | 1878
MIGUEL | PCA-13074MO001 | 121 | HIDALGO | TLAXCOAPAN | 130741PI002 | RENOVACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL EN TELTIPAN Y SU ENTORNO | 94.4% | 2519 | 2664 | 5183
EMILIO |  | 122 | TABASCO | CENTRO | 270041PI002 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN RÍO GRIJALVA ETAPA 1 UBICADO ENTRE LAS COTAS 3+000 A 4+000 - MARGEN DERECHA | 64.24% | 3845 | 4201 | 8046
GERARDO | PCA-26029EP001 | 123 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP029 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | 44% | 195 | 208 | 403
GERARDO | PCA-26029EP002 | 124 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP030 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD COMUNITARIA (SRSSA004750) CON ACCESO A AGUA POTABLE | 50% | 195 | 208 | 403
GERARDO | PCA-26029EP007 | 125 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP031 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL, BASQUETBOL (TECHADA) Y TROTAPISTA) | 41% | 195 | 208 | 403
GERARDO |  | 126 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP033 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE RAHUM | 41% | 182 | 177 | 359
GERARDO | PCA-26029EP003 | 127 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP035 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL, BASQUETBOL (TECHADA) Y TROTAPISTA) | 44% | 182 | 177 | 359
GERARDO | PCA-26029EP005 | 128 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP037 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE VÍCAM | 48% | 484 | 488 | 972
GERARDO | PCA-26029EP011 | 129 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP051 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL, BEISBOL, BASQUETBOL TECHADA Y TROTAPISTA) | 43% | 707 | 697 | 1404
GERARDO | PCA-26029EP015 | 130 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP038 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE PÓTAM | 50.39% | 0 | 0 | 0
GERARDO | PCA-26029EP017 | 131 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP055 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL, BEISBOL, BASQUETBOL (TECHADA) Y TROTAPISTA) | 0% | 0 | 0 | 0
GERARDO |  | 132 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721EP007 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 53% | 1466 | 1311 | 2777
GERARDO | PCA-26072EP003 | 133 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721EP006 | CONSTRUCCIÓN DE CDC CON CASA DE SALUD COMUNITARIA (SRSSA004885) | 45% | 1463 | 1345 | 2808
GERARDO | PCA-26072EP004 | 134 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721EP005 | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA PESQUERA | 44% | 1842 | 1650 | 3492
GERARDO | PCA-26029EP018 | 135 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP054 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE TÓRIM | 44% | 511 | 483 | 994
GERARDO | PCA-26029EP019 | 136 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP053 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 44% | 188 | 169 | 357
GERARDO | PCA-26029EP021 | 137 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP056 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CON ENFOQUE AL BÉISBOL | 48% | 511 | 483 | 994
GERARDO | PCA-26029EP022 | 138 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP050 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO | 39% | 511 | 483 | 994
GERARDO | PCA-26029EP028 | 139 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP045 | AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE CASA DE SALUD COMUNITARIA (SRSSA004692) | 35% | 511 | 483 | 994
GERARDO | PCA-26029EP001 | 140 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP049 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE PITAHAYA (BELEM) | 44% | 188 | 169 | 357
GERARDO | PCA-26029EP024 | 141 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP040 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ESPACIO DEPORTIVO CON ENFOQUE AL BEISBOL | 46% | 188 | 169 | 357
GERARDO | PCA-26029EP026 | 142 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP048 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON ENFOQUE AL BEISBOL | 55% | 984 | 975 | 1959
GERARDO | PCA-26018EP001 | 143 | SONORA | CAJEME | 260181EP006 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE CÓCORIT | 42% | 776 | 795 | 1571
GERARDO | PCA-26018EP003 | 144 | SONORA | CAJEME | 260181EP008 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 37% | 776 | 795 | 1571
GERARDO | PCA-26018EP004 | 145 | SONORA | CAJEME | 260181EP009 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL, BEISBOL, BASQUETBOL TECHADA Y TROTAPISTA) | 43% | 776 | 795 | 1571
GERARDO | PCA-26018EP005 | 146 | SONORA | CAJEME | 260181EP010 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CASA DE LA CULTURA | 39% | 869 | 905 | 1774
GERARDO | PCA-26012EP001 | 147 | SONORA | BÁCUM | 260121EP003 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA GUARDIA TRADICIONAL YAQUI DEL PUEBLO DE BÁCUM | 43% | 853 | 836 | 1689
GERARDO | PCA-26012EP002 | 148 | SONORA | BÁCUM | 260121EP004 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD COMUNITARIA (SRSSA004506) EN ANTIGUA CLÍNICA | 44% | 853 | 836 | 1689
GERARDO | PCA-26012EP003 | 149 | SONORA | BÁCUM | 260121EP005 | CONSTRUCCIÓN DE CADI TABWIKO SEWA (26DIN0034P) Y CDC CON ESPACIO PÚBLICO | 62% | 853 | 836 | 1689
RAUL | PCA-270021EP001 | 150 | TABASCO | CÁRDENAS | 270021EP001 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "FRANCISCO GURRÍA" EN CALLE JOSÉ MARTÍ | 26.19% | 853 | 836 | 1689
MARCO | #N/A | 151 | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | 120011EP001 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PAPAGAYO (ETAPA 4) | 85.99% | 286 | 287 | 573
MARCO | #N/A | 152 | SONORA | CD OBREGON | 260181EP011 | RENOVACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL TOMAS OROZ GAYTÁN EN CIUDAD OBREGÓN | 92.6% | 0 | 0 | 0
MARCO | #N/A | 153 | SONORA | HERMOSILLO | 260301EP008 | RENOVACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL "HÉCTOR ESPINO" EN HERMOSILLO, (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACADEMIA DE BEISBOL). | 89.34% | 189998 | 198577 | 388575
JOB | PCA-23004EP001 | 154 | QUINTANA ROO | OTHON P. BLANCO | 230041PI001 | CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN, RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE LA COSTERA DE CALDERITAS Y CORREDOR COMERCIAL. | 49.02% | 949 | 1036 | 1985
JOB | PCA-23004EP002 | 155 | QUINTANA ROO | OTHON P. BLANCO | 230041EP001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y POLIDEPORTIVO EN PROTERRITORIO | 47.44% | 4511 | 4883 | 9394
JOB | PCA-23010EP002 | 156 | QUINTANA ROO | BACALAR | 230101EP002 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, BIBLIOTECA Y CAMPO DEPORTIVO | 65.09% | 3958 | 4148 | 8106
JOB | PCA-23010EP006 | 157 | QUINTANA ROO | BACALAR | 230101EP004 | CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE EN LA LAGUNA DE BACALAR | 100% |  |  | 0
JOB | PCA-23010EP001 | 158 | QUINTANA ROO | BACALAR | 230101EP001 | RENOVACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y SU ENTORNO EN BACALAR | 41.15% | 2354 | 2512 | 4866
JOB | PCA-23010EP004 | 159 | QUINTANA ROO | BACALAR | 230101EP003 | RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CÍVICO CON MUELLE A LA LAGUNA (BALNEARIO MUNICIPAL) | 100% |  |  | 0
JOB | PCA-23010EP005 | 160 | QUINTANA ROO | BACALAR | 230101EP005 | RENOVACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN ZONA CENTRO | 43.33% | 3136 | 3336 | 6472
ABEL | PCA-040101EP001 | 161 | CAMPECHE | CALAKMUL | 040101EP001 | RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE CALAKMUL Y CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL CON CASA DE CULTURA Y PARQUE PRINCIPAL | 28.21% | 1943 | 2050 | 3993
ABEL | PCA-040101EP003 | 162 | CAMPECHE | CALAKMUL | 040101EP002 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL CON CETRAM CALAKMUL | 32.42% | 2193 | 2388 | 4581
ABEL | PCA-040101EP005 | 163 | CAMPECHE | CALAKMUL | 040101EP003 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA INTERACTIVA | 41.72% | 3471 | 3626 | 7097
JOB | PCA-23005EP001 | 164 | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | 230051EP001 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA UNIDAD, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PARQUE DE LA UNIDAD. | 48.21% | 8816 | 8635 | 17451
JOB | PCA-23005EP002 | 165 | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | 230051EP002 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO EN "OMBLIGO VERDE". | 96.52% | 0 | 0 | 0
JOB | PCA-23005EP004 | 166 | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | 230051EP004 | RENOVACIÓN DEL PARQUE Y MÓDULO DEPORTIVO "LOS GEMELOS" S Y N DE LA 227 | 39.84% | 7594 | 7669 | 15263
JOB | PCA-31050EP001 | 167 | YUCATÁN | MÉRIDA | 310501EP001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN PARQUE "EL PAPA". | 40.85% | 6542 | 6891 | 13433
JOB | PCA-31050EP002 | 168 | YUCATÁN | MÉRIDA | 310501EP002 | RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PARQUE "EL PAPA". | 48.89% | 6432 | 6812 | 13244
JOB | PCA-31050EP003 | 169 | YUCATÁN | MÉRIDA | 310501PI001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIONES Y RENOVACIÓN DE BIBLIOTECA Y PARQUE CANTARITOS CON SU ENTORNO URBANO EN ZAZIL- HA | 28.84% | 22062 | 23427 | 45489
JOB | PCA-31050EP005 | 170 | YUCATÁN | MÉRIDA | 310501EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SUSULÁ Y XOCLÁN | 37.36% | 4438 | 4754 | 9192
JOB | PCA-31050EP006 | 171 | YUCATÁN | MÉRIDA | 310501EP004 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN Y VIVERO INTERACTIVO DEL FRACCIONAMIENTO MULSAY | 33.61% | 5680 | 6199 | 11879
JOB | PCA-23002EP005 | 172 | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 230021EP002 | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO Y RENOVACIÓN DEL PARQUE DE LA MADRE EN COLONIA CENTRO | 64.79% | 16437 | 17703 | 34140
JOB | PCA-23002EP006 | 173 | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 230021EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT | 84.8% | 3811 | 4076 | 7887
ABEL | PCA-040091EP001 | 174 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091PI001 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO "MORELOS" | 20.36% | 14559 | 15970 | 30529
ABEL | PCA-040091EP002 | 175 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091EP001 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS "SAL SI PUEDES 1" | 18.87% | 21081 | 23020 | 44101
ABEL | PCA-040091EP003 | 176 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091EP002 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD NIVEL 1 "SAL SI PUEDES 1" | 23.55% | 5114 | 5537 | 10651
ABEL | PCA-040091EP005 | 177 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091EP004 | RENOVACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA MORELOS | 33.78% | 4380 | 4846 | 9226
ABEL | PCA-040091EP006 | 178 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091EP005 | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN COLONIA CENTRO | 27.91% | 15065 | 16634 | 31699
ABEL | PCA-311021MO001 | 179 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021MO001 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DEL ENTORNO PARADOR TURÍSTICO ZACÍ | 33.06% | 3880 | 4199 | 8079
ABEL | PCA-311021MO002 | 180 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021PI002 | Construcción Integral de la Imagen Urbana de la Calzada de los Frailes y espacios públicos aledaños. | 0% |  |  | 0
JOB | PCA-23002EP002 | 181 | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 230021PI001 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PLAZA PÚBLICA | 68.57% | 20257 | 21707 | 41964
JOB | PCA-23002EP003 | 182 | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 230021PI002 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA Y PLAZA PÚBLICA | 61.34% | 15073 | 16345 | 31418
JOB | PCA-23002EP004 | 183 | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 230021EP001 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CON INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA Y DEPORTIVA | 56.01% | 3879 | 4077 | 7956
ABEL | PCA-040091EP004 | 184 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091EP003 | AMPLIACIÓN DE CEDAR-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y RENOVACIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO, "FERTIMEX" | 62.62% | 1254 | 1320 | 2574
ABEL | PCA-04009MO001 | 185 | CAMPECHE | ESCÁRCEGA | 040091PI002 | RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE ESCÁRCEGA Y DE LA PLAZA PRINCIPAL | 29.15% | 5024 | 5613 | 10637
JOB |  | 186 | QUINTANA ROO | OTHON P. BLANCO | 230041EP002 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LÁZARO CÁRDENAS. | 0% | 0 | 0 | 0
JOB | PCA-23004EP005 | 187 | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | 230041EP003 | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO / CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE | 89.73% | 19796 | 21301 | 41097
JOB | PCA-23004EP006 | 188 | QUINTANA ROO | OTHÓN P. BLANCO | 230041EP004 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y UNIDAD DEPORTIVA EN PARQUE "FIGUEROA" | 53.44% | 17604 | 19478 | 37082
JOB | PCA-23011EP001 | 189 | QUINTANA ROO | PUERTO MORELOS | 230111EP001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y MUSEO EN ZONA CENTRO. | 32.14% | 229 | 268 | 497
JOB | PCA-23011EP002 | 190 | QUINTANA ROO | PUERTO MORELOS | 230111EP002 | RENOVACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PESCADORES PUERTO MORELOS. | 29.51% | 7317 | 6866 | 14183
JOB | PCA-23011EP003 | 191 | QUINTANA ROO | PUERTO MORELOS | 230111EP003 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL. | 38% | 10364 | 9975 | 20339
ABEL | PCA-311021EP001 | 192 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021EP001 | RENOVACIÓN DE PARADOR TURÍSTICO CENOTE ZACÍ. | 35.26% | 6585 | 7061 | 13646
ABEL | PCA-311021EP002 | 193 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021PI001 | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN MERCADO MUNICIPAL DONATO BATES Y RENOVACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO. | 43.83% | 7595 | 7949 | 15544
ABEL | PCA-311021EP003 | 194 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021EP002 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA DE GÉNERO (CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA Y NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER) | 43.14% | 22304 | 23715 | 46019
ABEL | PCA-311021EP004 | 195 | YUCATÁN | VALLADOLID | 311021EP003 | RENOVACIÓN DE MERCADO DE ARTESANÍAS "VÍCTOR MANUEL CERVERA PACHECO" | 16.32% | 5656 | 6393 | 12049
JOB | PCA-31040EP001 | 196 | YUCATÁN | IZAMAL | 310401PI001 | CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR URBANO E ISLAS COMERCIALES DE ARTESANÍAS EN CENTRO HISTÓRICO | 67.11% | 0 | 0 | 0
JOB | PCA-31040EP002 | 197 | YUCATÁN | IZAMAL | 310401EP001 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO, BIBLIOTECA Y COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA | 73.49% | 5352 | 5602 | 10954
JOB | PCA-31040MO001 | 198 | YUCATÁN | IZAMAL | 310401MO001 | RENOVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, CIRCUITO KINICH KAKMÓ. | 59.52% | 0 | 0 | 0
ABEL | PCA-31091EP002 | 199 | YUCATÁN | TINUM | 310911EP001 | RENOVACIÓN DE PARQUE Y PLAZA PRINCIPAL | 43.32% | 2619 | 2612 | 5231
ABEL | PCA-31091EP003 | 200 | YUCATÁN | TINUM | 310911EP002 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y MUSEO DE SITIO DE TINUM | 35.77% | 0 | 0 | 0
ABEL | PCA-040031EP005 | 201 | CAMPECHE | CARMEN | 040031EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL (ÁGORA) CARMEN EN EL FRACC. VOLCANES | 36.9% | 33158 | 34448 | 67606
ABEL | PCA-040031EP006 | 202 | CAMPECHE | CARMEN | 040031EP004 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "RENOVACIÓN III". | 65.54% | 22137 | 22738 | 44875
ABEL | PCA-040031EP007 | 203 | CAMPECHE | CARMEN | 040031EP005 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PLAYA CON EQUIPAMIENTO CULTURAL EN "PUNTA NORTE". | 0.07% | 0 | 0 | 0
JOB | PCA-23005EP003 | 204 | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | 230051EP003 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO, PARQUE DEPORTIVO, GIMNASIO DE BOX Y PARQUE PÚBLICO-REGIÓN 259 | 38.29% | 8816 | 8635 | 17451
JOB | PCA-23005EP005 | 205 | QUINTANA ROO | BENITO JUÁREZ | 230051EP005 | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO DE LA CIUDAD SM 20. | 20.67% | 6402 | 6671 | 13073
ABEL | PCA-04011EP002 | 206 | CAMPECHE | CANDELARIA | 040111EP001 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA CON BIBLIOTECA, CENTRO | 28.72% | 4398 | 4909 | 9307
ABEL | PCA-04011EP003 | 207 | CAMPECHE | CANDELARIA | 040111EP002 | AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL MALECÓN, CENTRO | 44.33% | 1781 | 1960 | 3741
ABEL | PCA-04011EP001 | 208 | CAMPECHE | CANDELARIA | 040111EP003 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS "COAHUILITA" | 61.29% | 6724 | 7381 | 14105
ABEL | PCA-04011EP004 | 209 | CAMPECHE | CANDELARIA | 040111EP004 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA. | 39.99% | 6000 | 6641 | 12641
ABEL | PCA-04011MO001 | 210 | CAMPECHE | CANDELARIA | 040111MO001 | RENOVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE CANDELARIA Y DE LA PLAZA PRINCIPAL. | 49.64% | 2346 | 2644 | 4990
ABEL | PCA-04003EP003 | 211 | CAMPECHE | CARMEN | 040031EP002 | CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN, CENTRO | 0% | 0 | 0 | 0
ABEL | PCA-04003EP004 | 212 | CAMPECHE | CARMEN | 040031PI002 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO "CHE-CHÉN" Y PLAZA PÚBLICA. | 3.92% | 6069 | 6371 | 12440
JOB | PCA-23009EP001 | 213 | QUINTANA ROO | TULUM | 230091EP001 | CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO YÁANAL HA SOBRE VESTIGIOS SUBACUÁTICOS DE LA CULTURA MAYA. | 41.27% | 15266 | 13725 | 28991
JOB | PCA-23009EP002 | 214 | QUINTANA ROO | TULUM | 230091EP002 | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO POK TA POK Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 34.7% | 14594 | 13131 | 27725
JOB | PCA-23009M0001 | 215 | QUINTANA ROO | TULUM | 230091MO001 | RENOVACIÓN INTEGRAL URBANO DE INTERCONEXIÓN OSIRIS SUR. | 23.24% | 8374 | 7706 | 16080
MARCO |  | 216 | SONORA | BÁCUM | 260121IU002 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BATACONCICA. | 36.67% | 853 | 836 | 1689
MARCO |  | 217 | SONORA | BÁCUM | 260121IU001 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM. | 59.44% | 286 | 287 | 573
MARCO |  | 218 | SONORA | CAJEME | 260181IU002 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL. | 51.68% | 869 | 905 | 1774
MARCO |  | 219 | SONORA | CAJEME | 260181IU005 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL. | 39.98% | 869 | 905 | 1774
MARCO |  | 220 | SONORA | CAJEME | 260181IU001 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL. | 48.05% | 776 | 795 | 1571
MARCO |  | 221 | SONORA | CAJEME | 260181IU003 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAJIMAROA. | 38.37% | 193 | 171 | 364
MARCO |  | 222 | SONORA | CAJEME | 260181IU004 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAJIMAROA. | 40.99% | 193 | 171 | 364
MARCO |  | 223 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU001 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS | 39.74% | 131 | 110 | 241
MARCO |  | 224 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU002 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS | 55.94% | 131 | 110 | 241
MARCO |  | 225 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU011 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO. | 39.34% | 195 | 208 | 403
MARCO |  | 226 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU012 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO. | 45.17% | 95 | 73 | 168
MARCO |  | 227 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU007 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS | 52.8% | 127 | 105 | 232
MARCO |  | 228 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU008 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS | 43.17% | 127 | 105 | 232
MARCO |  | 229 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU009 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS. | 39.32% | 984 | 975 | 1959
MARCO |  | 230 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU010 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM. | 44.79% | 3584 | 3460 | 7044
MARCO |  | 231 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU013 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TORIM | 50% | 511 | 483 | 994
MARCO |  | 232 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU014 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TORIM. | 51.22% | 511 | 483 | 994
MARCO |  | 233 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU017 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO. | 41.87% | 484 | 488 | 972
MARCO |  | 234 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU018 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO | 44.15% | 484 | 488 | 972
ABEL | PCA-31019EP001 | 235 | YUCATÁN | CHEMAX | 310191EP001 | RENOVACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL CHEMAX. | 49.83% | 6150 | 6144 | 12294
ABEL | PCA-31019EP002 | 236 | YUCATÁN | CHEMAX | 310191EP003 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL CHEMAX, CUADRO PRINCIPAL. | 21.74% | 10887 | 10927 | 21814
ABEL | PCA-31019EP003 | 237 | YUCATÁN | CHEMAX | 310191EP004 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ESCUELA PARA ADULTOS, RENOVACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL ENTORNO DEL POLÍGONO. | 39.37% | 11003 | 11042 | 22045
ABEL | PCA-31019EP004 | 238 | YUCATÁN | CHEMAX | 310191EP005 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PLAZA CENTRAL EN SISBICHÉN | 33.31% | 1091 | 1081 | 2172
ABEL | PCA-31019MO001 | 239 | YUCATÁN | CHEMAX | 310191MO001 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO CHEMAX. | 30.7% | 6100 | 6086 | 12186
MARCO |  | 240 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU003 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS | 58.57% | 195 | 208 | 403
MARCO |  | 241 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU005 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAHUM | 69.48% | 182 | 177 | 359
MARCO |  | 242 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU015 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PITHAYA (BELEM). | 55.47% | 188 | 169 | 357
MARCO |  | 243 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU019 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICAM SWITCH. | 41.03% | 4658 | 4734 | 9392
MARCO |  | 244 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721IU002 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE. | 38.95% | 326 | 286 | 612
MARCO |  | 245 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721IU004 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA LOBOS. | 12.97% | 1573 | 1418 | 2991
MARCO |  | 246 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU004 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS | 67.53% | 10218 | 9188 | 19406
MARCO |  | 247 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU006 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE RAHUM | 63.41% | 182 | 177 | 359
MARCO |  | 248 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU016 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PITHAYA (BELEM). | 64.99% | 188 | 169 | 357
MARCO |  | 249 | SONORA | GUAYMAS | 260291IU020 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM SWITCH. | 45.31% | 4658 | 4734 | 9392
MARCO |  | 250 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721IU003 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE. | 71.17% | 326 | 286 | 612
MARCO |  | 251 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721IU001 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA LOBOS. | 31.2% | 1573 | 1418 | 2991
ALBERTO | PCA-20079-EP003 | 252 | OAXACA | SALINAS CRUZ |  | REESTRUCTURACION DE LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN EL CENTRO CULTURAL Y ESPACIO PUBLICO DENOMINADO "AGORA" EN LA ESTACION DE FERROCARRIL | 100% | 326 | 286 | 612
KARINA |  | 253 | TABASCO | CENTRO |  | COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO, PASTO NATURAL Y ALUMBRADO DEPORTIVO EN OBRA CENTRO DEPORTIVO TAMULTE DE LAS SABANAS | 100% |  |  | 0
KARINA |  | 254 | TABASCO | NACAJUCA |  | AMPLIACION DE LOS LOCALES COMERCIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 100% |  |  | 0
|  | 255 | TABASCO | NACAJUCA |  | SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA | 100% |  |  | 0
EMILIO | PCA-27010EP004 | 256 | TABASCO | JALPA DE MÉNDEZ | 270101EP010 | CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO "EL CAMPESTRE" | 41.97% | 2483 | 2636 | 5119
MARCO |  | 257 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP044 | CONSTRUCCIÓN DE CADI NUEVA CREACIÓN (26DIN0087U) CON USO COMUNITARIO COMPARTIDO | 0.13% | 1515 | 1488 | 3003
MARCO |  | 258 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP042 | CONSTRUCCIÓN DE CADI Y PRIMARIA LOS LIMONES (26KCC0031B) | 7.22% | 484 | 488 | 972
MARCO |  | 259 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP036 | CONSTRUCCIÓN DE CADI FELICIANA MIRANDA (26DIN0010F) | 11.99% | 182 | 177 | 359
MARCO |  | 260 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP032 | CONSTRUCCIÓN DE CADI "PETRA AMARILLA" (26DIN0081Z) | 20.06% | 195 | 208 | 403
MARCO |  | 261 | SONORA | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | 260721EP008 | CONSTRUCCIÓN DE CADI TOSAL Y SEWA (26DIN0036N) | 14.64% | 1649 | 1474 | 3123
MARCO |  | 262 | SONORA | CAJEME | 260181EP007 | CONSTRUCCIÓN DE CADI CON USO COMPARTIDO COMUNITARIO Y CASA DE SALUD COMUNITARIA | 0.9% | 0 | 0 | 0
MARCO |  | 263 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP047 | CONSTRUCCIÓN DE CDC CON ESPACIO PARA EL CADI SEWA USI (26KCC0021V) Y CASA DE SALUD COMUNITARIA (SRSSA004663) | 33.54% | 188 | 169 | 357
MARCO |  | 264 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP052 | CONSTRUCCIÓN DE CADI ILICHOKY (26KCC0020W) | 6.11% | 112 | 106 | 218
MARCO |  | 265 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP039 | CONSTRUCCIÓN DE CADI ILLICHI SEEWAM (26DIN0037M) | 5.47% | 223 | 209 | 432
MARCO |  | 266 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP034 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA Y MEDICINA TRADICIONAL | 38.97% | 182 | 177 | 359
NANCY | N/A | 267 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 020011MO001 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL NUEVA INGLATERRA | 19.11% | 9322 | 9371 | 18693
|  | 268 | CAMPECHE | CAMPECHE | 040021PI001 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RENOVACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN CAMPECHE | 10.04% | 91834 | 100667 | 192501
MARCO |  | 269 | SONORA | GUAYMAS | 260291EP043 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA NACIÓN YAQUI | 27.16% | 809 | 795 | 1604
RAUL |  | 270 | TABASCO | VILLAHERMOSA | 270041PI004 | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO Y ESTADIO DE BEISBOL EN VILLAHERMOSA | 7.67% | 0 | 0 | 0
JOB |  | 271 | QUINTANA ROO | CANCUN | 230051PI001 | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO Y ESTADIO DE BEISBOL EN CANCUN | 39.06% | 0 | 0 | 0
EMILIO |  | 272 | TABASCO | CENTRO | 270041PI003 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN RIO GRIJALVA ETAPA 2 UBICADO ENTRE LAS COTAS 2+580 A 3+000 Y 4+000 A 4+500 | 22.33% | 0 | 0 | 0
ALBERTO |  | 273 | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | 180201EP002 | CONSTRUCCIÓN DE ETAPA II EN BAHÍA DE BANDERAS (ARROYO DEL INDIO), EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT | 8.48% | 2722 | 2696 | 5418
MARCO |  | 274 | SONORA | HERMOSILLO | 260301EP008 | DEMOLICIONES, RETIROS, CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEPORTIVA, INSTALACIONES EN DORMITORIOS, ÁREAS DEPORTIVAS, Y AULAS, PARA EL PROYECTO RELATIVO A LA "RENOVACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL "HÉCTOR ESPINO" INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACADEMIA DE BÉISBOL | 95.36% | 0 | 0 | 0
MARCO |  | 275 | SONORA | CIUDAD OBREGÓN | 260181EP011 | DEMOLICIONES, RETIROS, CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEPORTIVA, INSTALACIONES EN DORMITORIOS, ÁREAS DEPORTIVAS, Y AULAS, PARA EL PROYECTO RELATIVO A LA "RENOVACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL "TOMÁS OROZ GAYTÁN" Y SU ENTORNO URBANO | 93.02% | 0 | 0 | 0
RICARDO |  | 276 | PUEBLA | PUEBLA | 211141PI009 | CONSTRUCCION DE ETAPA II Y CALLES ALEDAÑAS DE PARQUE "HIDROELECTRICA CARMEN"Construccion de Etapa II y Calles aledañas de Parque "Hidroelectrica Carmen" | 3.66% | 22622 | 24533 | 47155
RICARDO |  | 277 | MORELOS | JOJUTLA | 170121EP001 | CONSTRUCCIÓN DE AGORA "LA PERSEVERANCIA" | 0% | 1742 | 1992 | 3734
RICARDO |  | 278 | MORELOS | JOJUTLA | 170121EP003 | CONSTRUCCIÓN DE CADI (CONAFE) EN SANTA MARIA TLATENCHI | 0% | 913 | 1032 | 1945
RICARDO |  | 279 | MORELOS | JOJUTLA | 170121EP002 | CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA "TLATENCHI" | 0% | 3532 | 3780 | 7312
RICARDO |  | 280 | MORELOS | JOJUTLA | 170121PI001 | RENOVACIÓN DE PARQUE ECONOLOGICO "OJITOS DE AGUA" Y CALLE RICARDO SANCHEZ | 0% | 2975 | 3220 | 6195
RICARDO |  | 281 | MORELOS | CUAUTLA | 170061PI002 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL "HERMENEGILDO GALEANA" | 0% | 3235 | 3798 | 7033
RICARDO |  | 282 | MORELOS | JIUTEPEC | 170111PI001 | CONSTRUCCION DE AGORA "PLAZA DE LA ASUNCION" (PARQUE LINEAL CIVAC") | 0% | 4558 | 5095 | 9653
RICARDO |  | 283 | MORELOS | JIUTEPEC | 170111PI002 | RENOVACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO "LA ASUNCIÓN" | 0% | 6878 | 7790 | 14668
RICARDO |  | 284 | MORELOS | CUERNAVACA | 170071MO001 | RENOVACION DE ANDADOR PEATONAL ENTRE LA CANCHA DE FUTBOL Y ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL | 0.62 | 5518 | 6179 | 11697
RICARDO |  | 285 | MORELOS | CUERNAVACA | 170071EP001 | RENOVACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA CALLE PATIOS DE ESTACION | 1.07% | 5477 | 6084 | 11561
RICARDO |  | 286 | MORELOS | CUERNAVACA | 170071EP002 | RENOVACIÓN DE CANCHA FRENTE A ANTIGUA ESTACION FERROCARRIL DE CUERNAVACA | 2.26% | 5462 | 6116 | 11578
RICARDO |  | 287 | MORELOS | CUERNAVACA | 170071PI001 | RENOVACIÓN DE ENTORNO DE LA ESTACIÓN FERROVIARIA | 0.54 | 5403 | 6059 | 11462
RICARDO |  | 288 | MORELOS | CUERNAVACA | 170071EP003 | RENOVACIÓN DE LA CASA DE LAZARO CARDENAS Y CASA DE CULTURA CON ENFOQUE INFANTIL EN FINCA PALMIRA | 1.06% | 10749 | 12163 | 22912
JOB |  | 289 | YUCATAN | PROGRESO |  | RENOVACION DE ANDADOR EN EL MALECON DE PROGRESO | 100% | 9433 | 9789 | 19222
RICARDO |  | 290 | PUEBLA | HUEHUETLAN |  | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL Y SIU ENTORNO | 0.5% | 259 | 303 | 562
RICARDO |  | 291 | PUEBLA | HUEHUETLAN |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN CALLE CRUZ VERDE | 0.5% | 259 | 303 | 562
RICARDO |  | 292 | PUEBLA | AYOXUXTLA |  | CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA Y RENOVACION DE MUSEO EMILIANO ZAPATA | 0.5% | 0 | 0 | 0
RICARDO |  | 293 | PUEBLA | AYOXUXTLA |  | CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN AYOXUXTLA | 0.5% | 0 | 0 | 0
Nota del consecutivo No. 186: Se realizó el reintegro del anticipo por $32,339,999.99 el 31 de mayo de 2021. MOTIVO DEL REINTEGRO: CANCELACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LÁZARO CÁRDENAS" MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.
|  |  | FIRMA ZONA A |  | FIRMA ZONA B | FIRMA ZONA C
|  |  | FIRMA ZONA G |  | FIRMA ZONA H | FIRMA ZONA TREN MAYA Z1
FIRMA DE RESIDENTES GENERALES POR PORENTAJE FISICO DE AVANCE